План мероприятий

по реализации подпроекта «Молодежный Дагестан»

приоритетного проекта развития в МР «Тляратинский район» Республики Дагестан

«Человеческий капитал» на 2017 год

| № п/п |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Срок |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| - Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи в МР «Тляратинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение молодежного Форума по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи в МО «Тляратинский район» |  | Привлечение к участию 85-90 человек. Формирование новых компетенций в разработке программ и проектов по работе с молодежью в МР «Тляратинский район» |  | февраль |  |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район» органы местного самоуправления МР «Тляратинский район» |
|  |  | Проведение студенческого фестиваля «Цамаури - 2017» |  | Привлечение к участию более 350 студентов, молодых людей-; создание условий для поддержки инициатив талантливой молодежи в социальной, экономической, духовной и иных сферах. |  | август |  |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район» органы местного самоуправления МР «Тляратинский район» |
| - Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде МР «Тляратинский район» РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление рейтинга эффективности деятельности сельских поселений. |  | определение рейтинга сельских поселений МР «Тляратинский район», осуществляющих реализацию молодежной политики (дважды в год) |  |  | январь-декабрь | Комитет молодежи МР «Тляратинский район» |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса сельских поселений по работе с молодежью в МР «Тляратинский район» |  | презентация деятельности учреждений, представление достигнутых профессиональных результатов за прошедший год, возможность поделиться с коллегами эффективными формами работы с целью развития и повышения эффективности учреждений, работающих с молодёжью |  |  | январь-декабрь | Комитет молодежи МР«Тляратинский район» |  |  |  |
|  | Проведение районного семинара для специалистов, работающих с молодежью в учреждениях отдела народного образования, а также в МР «Тляратиниский район» |  | курсы по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью, обучение более 20 специалистов. Программа обучения разработанная ведущими учебными и научными учреждениями по направлению молодежной политики |  |  | Февраль-апрель | Комитет молодежи МР «Тляратинский район» ОНО МР«Тляратинский район» |  |  |  |
| - Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности МР «Тляратинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районные конкурсы профессионального мастерства «Молодой учитель года», «Молодой работник сферы культуры» (писатель, поэт, танцор, певец), «Молодой спортсмен», «Молодой тренер-преподаватель ДЮСШ», «Молодой медик села» | Популяризация профессиональных достижений молодых специалистов, признание и награждение по итогам конкура наиболее отличившихся в своей трудовой сфере молодых специалистов. Непосредственный охват не менее 80 молодых работников |  | август-ноябрь |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район», ОНО, Центр традиционной культуры РД по Тляратинскому району, ЦРБ МР«Тляратинский район» |  |  |
| - Совершенствование системы патриотического воспитания. Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде в МР «Тляратинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к участию в проведении Парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы» к 71-летию Победы в ВОВ |  |  | празднование 71-летия Победы. Участие 25 человек в параде Победы на центральной площади в г.Махачкале |  | май |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район»., ОНО |  |
|  | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории района |  |  | проведение встреч, бесед, круглых столов с учащейся молодежью по вопросам прохождения военной службы по призыву и по контракту в Минобороны России, МВД России, МЧС России и в других силовых структурах |  | февраль-апрель |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район», Военный комиссариат в МР |  |
|  | Республиканский конкурс «Работайте, Братья !» |  |  | конкурс на лучшую героико-патриотическую работу среди сельских поселений |  | октябрь |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район», Дом Детского Творчества |  |
|  | Организация и проведение районного религиозного молодежного форума |  |  | противодействие идеологии терроризма в сфере молодежи |  | июнь-август |  |  | Комитет молодежи МР «Тляратинский район» Духовенство района, пресс-служба Администрации МР «Тляратинский район» |  |

Руководитель Комитета молодежи и туризма

МР «Тляратинский район»                                                                                                                              Алибеков К.М.

исп: Алибеков К.М.

8 964 003 88 77