Приложение № 6

к постановлению администрации

МР «Тляратинский район»

от « » января 2016 г. №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год в МР «Тляратинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **1. Развитие растениеводства** | | | |
| 1. (18) | Закладка садов | Закладка садов на площади не менее 20 га | Апрель-май, сентябрь-октябрь | Управление сельского хозяйства  Руководители хозяйств |
|  | Вовлечение молодежи в развитие АПК МО | Организация мероприятий по популяризации сельского хозяйства во всех сельских поселениях МР | апрель – ноябрь | Управление образования  Управление сельского хозяйства |
| 1. (21) | Стимулирование развития рисоводства | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади не менее 200 га | март-июнь | Управление образования  Управление сельского хозяйства |
| **2. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья**  **и малые формы хозяйствования** | | | | |
| 1. (29) | Строительство реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм). | Завершение строительства, реконструкции и модернизации 2-х животноводческих комплексов  (откормочная площадка в СПК «Джурмут-1» на 2000 голов МРС) | апрель-октябрь | Управление сельского хозяйства |
| 1. (37) | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе | Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных;  сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями | апрель-октябрь | Управление сельского хозяйства  Ветуправление района |
| 6. | Стимулирование развития переработки животноводческой продукции | Ввод в эксплуатацию 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра, в СПК «Баракат-1» | март-декабрь | Управление сельского хозяйства  Руководитель хозяйства |
| 7. | Организация приемки молока от граждан ведущих личное подсобное хозяйство | Установка 1 охладителя  молока в СПК «Дахадаева» | март-декабрь | Управление сельского хозяйства  Руководитель хозяйства |
| **3. Развитие рыбохозяйственного комплекса** | | | | |
| 8. | Сопровождение инвестиционного проекта по строительству форелевого хозяйства. | Открытые форелевого хозяйства в районе в с. Салда | Февраль -сентябрь | Управление сельского хозяйства  Руководитель хозяйства |
|  | **4. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель**  **сельскохозяйственного назначения** | | | |
| 9. (53) | Мелиоративные работы | Мелиоративные работы на площади не менее 200 га | июнь- август | Управление сельского хозяйства |
| 10. | Проведение культуртехнических мероприятий | вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий на площади 20 га | март - ноябрь | Администрации СП  Управление сельского хозяйства |
| 11. | Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю | Завершение работ по регистрации права собственности сельских поселений на земельные участки | Июль-ноябрь | Администрация района  Управление сельского хозяйства |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Вовлечение органов местного самоуправления муниципального района**  **в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие**  **сельскохозяйственной потребительской кооперации** | | | | |
| 12. (56) | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Сопровождение реализации одного инвестиционного проекта. | апрель-декабрь | Администрация района  Управление сельского хозяйства |
| 13. (57) | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Осуществление деятельности не менее одного СПоКа | апрель-декабрь | Администрация района  Управление сельского хозяйства |